## ORÇAMENTO
PLANILHA DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
OBRA - CONSTRUÇÃO CRAS MANGUE SECO
CIDADE DE MATINHOS - PR
EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO - F M P ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
ENGENHEIRA CIVIL - FABIANO PALÁCIO CREA-PR-86890/D
ORÇAMENTO BÁSICO
|  | PREÇO | [7 empty] | REFERENCIAS PREÇOS
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT |  | UNIT S/BDI | UNIT. C/BDI |  | TOTAL C/BDI | ÍNDICE | Tabela SINAPI NOV/2017
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 22630.64 | 28553.07 | #VALUE! |  |  | 29351.9401
1.1 | PLACA DE OBRA, CHAPA EM AÇO GALVANIZADO 1,00x2,50m | m2 | 2.5 |  | 330.66 | 417.1937 | 826.65 | 1042.98 | #VALUE! | 74209/001
1.2 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | ud | 1 |  | 1260.95 | 1590.9406 | 1260.95 | 1590.94 | #VALUE! | 41598
1.3 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m2 | 4 |  | 621.71 | 784.4115 | 2486.84 | 3137.65 | #VALUE! | 93207
1.4 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. | m2 | 9 |  | 486.81 | 614.2082 | 4381.29 | 5527.87 | #VALUE! | 93208
1.5 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m2 | 9 |  | 344.25 | 434.3402 | 3098.25 | 3909.06 | #VALUE! | 93210
1.6 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m2 | 6 |  | 634.36 | 800.372 | 3806.16 | 4802.23 | #VALUE! | 93212
1.7 | TAPUME EM CHAPA RESINADA, PINTURA A CAL h=2,10m | m2 | 16.8 |  | 58.73 | 74.0996 | 986.664 | 1244.87 | #VALUE! | 74220/001
1.8 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS | m2 | 187.12 |  | 9.64 | 12.1628 | 1803.8368 | 2275.9 | #VALUE! | 73992/001
1.9 | SONDAGEM E ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÕES | ud | 1 |  | 3980 | 5021.566 | 3980 | 5021.57 | #VALUE! | COTAÇÃO
2.0 | INFRA-ESTRUTURA, BLOCOS, BALDRAMES DA OBRA, INCLUINDO ABRIGOS E MUROS DE ARRIMO | [5 empty] | 10530.28 | 15580.85 | #VALUE! |  |  | 13657.7732
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO /ESCORAMENTO | m3 | 10.01 |  | 181.7 | 229.2509 | 1818.817 | 2294.8 | #VALUE! | 73965/009
2.2 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 4.94 |  | 275.64 | 347.775 | 1361.6616 | 1718.01 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 01
2.3 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 5.07 |  | 285.35 | 360.0261 | 1446.7245 | 1825.33 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 02
2.4 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO RADIER, C/ REAPROVEITAMENTO 3X. | m2 | 105.99 |  | 43.28 | 54.6064 | 4587.2472 | 5787.73 | #VALUE! | 74076/001
2.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAME COM TINTA BETUMINOSA | m2 | 105.99 |  | 10 | 12.617 | 1059.9 | 1337.28 | #VALUE! | 74106/001
2.6 | ARMADURA CA-60 Ø5,00mm, p=0,154kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 68.91 |  | 5.48 | 6.9141 | 377.6268 | 476.45 | #VALUE! | 92791
2.7 | ARMADURA CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), p=0,25Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 120.27 |  | 4.78 | 6.0309 | 574.8906 | 725.34 | #VALUE! | 92792
2.8 | ARMADURA CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 136.54 |  | 4.88 | 6.1571 | 666.3152 | 840.69 | #VALUE! | 92793
2.9 | ARMADURA CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), p=0,58Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 61.36 |  | 3.98 | 5.0216 | 244.2128 | 308.12 | #VALUE! | 92794
2.10 | ARMADURA CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), p=0,58Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 58 |  | 3.65 | 4.6052 | 211.7 | 267.1 | #VALUE! | 92795
3.0 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 30629.26 | 38644.94 | #VALUE! |  |  | 39726.1502
3.1 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO | m3 | 13.99 |  | 285.35 | 360.0261 | 3992.0465 | 5036.77 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 02
3.2 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | m2 | 239.27 |  | 72.4 | 91.3471 | 17323.148 | 21856.62 | #VALUE! | 92265
3.3 | ARMADURA CA-60 Ø5,00mm, p=0,154kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 224.55 |  | 5.48 | 6.9141 | 1230.534 | 1552.56 | #VALUE! | 92791
3.4 | ARMADURA CA-50 Ø 6,30mm (1/4"), p=0,25Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 24.45 |  | 4.78 | 6.0309 | 116.871 | 147.46 | #VALUE! | 92792
3.5 | ARMADURA CA-50 Ø 8,00mm (5/16"), p=0,39Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 170.27 |  | 4.88 | 6.1571 | 830.9176 | 1048.37 | #VALUE! | 92793
3.6 | ARMADURA CA-50 Ø 10,00mm (3/8"), p=0,58Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 390.82 |  | 3.98 | 5.0216 | 1555.4636 | 1962.53 | #VALUE! | 92794
3.7 | ARMADURA CA-50 Ø 12,50mm (1/2"), p=0,58Kg/m (FORNECIMENTO,DOBRA E CORTE) E PERDA DE 10% | kg | 177.27 |  | 3.65 | 4.6052 | 647.0355 | 816.36 | #VALUE! | 92795
3.8 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | kg | 66.45 |  | 9.91 | 12.5034 | 658.5195 | 830.85 | #VALUE! | 85662
3.9 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m2 | 66.45 |  | 64.33 | 81.1652 | 4274.7285 | 5393.42 | #VALUE! | 74202/001
4.0 | ALVENARIA E PAINÉIS | [5 empty] | 24023.79 | 30310.82 | #VALUE! |  |  | 31158.8556
4.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m2 | 334.5 |  | 71.82 | 90.6153 | 24023.79 | 30310.82 | #VALUE! | 87523 |  |  |  |  | sinapi
5.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
5.1 | JANELA DE ALUMÍNIO J1 120x100cm DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. | ud | 1 | 0.45 | 503.604 | 635.3972 | 503.604 | 635.4 | #VALUE! | 94570 |  | 643.464 |  |  | 419.67 | 1.2 | 503.604
5.2 | JANELA DE ALUMÍNIO J2 120x100cm DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. | ud | 1 | 0.63 | 503.604 | 635.3972 | 503.604 | 635.4 | #VALUE! | 94570 |  | 625.056 |  |  | 419.67 | 1.2 | 503.604
5.3 | JANELA ALUMINIO MAXIMOAR ABERTURA 45º J3, 60x60cm, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | ud | 3 | 1.69 | 168.58 | 212.6974 | 505.74 | 638.09 | #VALUE! | 94569 |  | 580.51 | 0.36 | 208.9836 | 468.27 | 0.36 | 168.5772
5.4 | JANELA ALUMINIO MAXIMOAR ABERTURA 45º J4, 200x60cm, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | ud | 8 |  | 561.92 | 708.9745 | 4495.36 | 5671.8 | #VALUE! | 94569 |  |  | 1.2 | 696.612 | 468.27 | 1.2 | 561.924
5.5 | JANELA ALUMINIO 4F. DE CORRER E 2F. BASCULANTE J5, 200x100cm,FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | ud | 3 | 0.45 | 824.36 | 1040.095 | 2473.08 | 3120.29 | #VALUE! | 94573 |  |  |  |  | 412.18 | 2 | 824.36
5.6 | P1, PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6mm 2F. (VAI E VEM), 120X210cm, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | ud | 1 |  | 2334.86 | 2945.8929 | 2334.86 | 2945.89 | #VALUE! | 73838/001 |  |  | 862.1217 | 3620.9111 | 926.53 | 2.52 | 2334.8556
5.7 | P2, PORTA DE VIDRO TEMPERADO 6mm P200, 2F. DE CORRER, 200X210cm, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA | ud | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 24 |  |  | 2172.5467
5.9 | P3, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 |  | 667.29 | 841.9198 | 1334.58 | 1683.84 | #VALUE! | 91314 | 1.26 | 5.04
5.8 | P4, KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 |  | 594.18 | 749.6769 | 1188.36 | 1499.35 | #VALUE! | 91312 | 1.68 | 6.72
11.76
6.0 | INTALAÇÃO ELETRICA | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE!
6.1 | DISJUNTOR UNIPOLAR 16A - NORMA DIN | ud | 2 |  | 10.94 | 13.803 | 21.88 | 27.61 | #VALUE! | 93654
6.2 | DISJUNTOR UNIPOLAR 20A - NORMA DIN | ud | 2 |  | 11.85 | 14.9511 | 23.7 | 29.9 | #VALUE! | 93655
6.3 | DISJUNTOR UNIPOLAR 32A - NORMA DIN | ud | 2 |  | 13.02 | 16.4273 | 26.04 | 32.85 | #VALUE! | 93657
6.4 | DISJUNTOR BIFÁSICO 16A - NORMA DIN | ud | 1 |  | 53.56 | 67.5767 | 53.56 | 67.58 | #VALUE! | 93661
6.5 | DISJUNTOR BIFÁSICO 32A - NORMA DIN | ud | 2 |  | 57.76 | 72.8758 | 115.52 | 145.75 | #VALUE! | 93664
6.6 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A - NORMA DIN | ud | 1 |  | 86.46 | 109.0866 | 86.46 | 109.09 | #VALUE! | 93673
6.7 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A - NORMA DIN | ud | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 23
6.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI CHAMA 450/750V 1,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 386.1 |  | 1.79 | 2.2584 | 691.119 | 871.98 | #VALUE! | 91924
6.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI CHAMA 450/750V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 264 |  | 2.56 | 3.23 | 675.84 | 852.71 | #VALUE! | 91926
6.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, ANTI CHAMA 450/750V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 223 |  | 3.98 | 5.0216 | 887.54 | 1119.81 | #VALUE! | 91928
6.11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 0,6/1KV 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 198.13 |  | 8.38 | 10.573 | 1660.3294 | 2094.84 | #VALUE! | 92982
6.12 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO | m | 150 |  | 6.59 | 8.3146 | 988.5 | 1247.19 | #VALUE! | 91834
6.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 125 |  | 9.71 | 12.2511 | 1213.75 | 1531.39 | #VALUE! | 91871
6.14 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 35 |  | 10.79 | 13.6137 | 377.65 | 476.48 | #VALUE! | 93008
6.15 | ELETRODUTO 2" TIPO KANALEX OU EQUIV, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 36 |  | 15.462 | 19.5084 | 556.632 | 702.3 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 03
6.16 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 16 |  | 8.18 | 10.3207 | 130.88 | 165.13 | #VALUE! | 91941
6.17 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 14 |  | 12.55 | 15.8343 | 175.7 | 221.68 | #VALUE! | 91940
6.18 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 2 |  | 24.2 | 30.5331 | 48.4 | 61.07 | #VALUE! | 91939
6.19 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 32 |  | 10.32 | 13.0207 | 330.24 | 416.66 | #VALUE! | 91936
6.20 | DISPOSITIVOS PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275/40kA | ud | 4 |  | 121.78 | 153.6498 | 487.12 | 614.6 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 04
6.21 | LUMINÁRIA 2X28W T5 DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING". EQUIPADA COM C/ SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO C/ CONTATOS EM BRONZE-FÓSFORO, POSSUIR 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 2x 28W/T5 - 127V, POSSUIR REATOR ELETRÔNICO DUPLO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COM SISTEMA DE FILTRAGEM DE HARMÔNICAS (THD<10% NA POTÊNCIA 2X28W-127V (LUMICENTER OU EQUIVALENTE) COM RECUPERADOR EM ALUMINIO, MOD. FAA04-S228 | ud | 21 |  | 250.115 | 315.5701 | 5252.415 | 6626.97 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 06
6.22 | LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA, INCLUINDO LAMPADA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 11 |  | 65.86 | 83.0956 | 724.46 | 914.05 | #VALUE! | 74094/001
6.23 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6HORAS | ud | 2 |  | 31.955 | 40.3176 | 63.91 | 80.64 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 08
6.24 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 7 |  | 24.9 | 31.4163 | 174.3 | 219.91 | #VALUE! | 91996
6.25 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 16 |  | 21.78 | 27.4798 | 348.48 | 439.68 | #VALUE! | 92000
6.26 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  | 41.09 | 51.8433 | 41.09 | 51.84 | #VALUE! | 92004
6.27 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud |  |  | 34.84 | 43.9576 | 0 | 0 | #VALUE! | 92008
6.28 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 |  | 20.67 | 26.0793 | 20.67 | 26.08 | #VALUE! | 91953
6.29 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 |  | 32.66 | 41.2071 | 65.32 | 82.41 | #VALUE! | 91959
6.30 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 2 |  | 44.66 | 56.3475 | 89.32 | 112.7 | #VALUE! | 91967
6.31 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 3 |  | 25.72 | 32.4509 | 77.16 | 97.35 | #VALUE! | 91955
6.32 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 |  | 349.04 | 440.3838 | 349.04 | 440.38 | #VALUE! | 74131/004
6.33 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE SOBREPOR, COM PORTA, PARA 40 DISJUNTORES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 |  | 645.13 | 813.9605 | 645.13 | 813.96 | #VALUE! | 74131/007
6.34 | ENTRADA ENERG. PDR.COPEL, COM SAIDA SUBSTERRANEA TRIF.63A | ud | 1 |  | 1068.86 | 1348.5807 | 1068.86 | 1348.58 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 09
7.0 | INTALAÇÃO TUBULAÇÃO TELEFÔNICA E LÓGICA | [5 empty] | 2298.58 | 2900.12 | #VALUE!
7.1 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 55 |  | 12.08 | 15.2413 | 664.4 | 838.27 | #VALUE! | 91872
7.2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1.1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 36 |  | 10.79 | 13.6137 | 388.44 | 490.09 | #VALUE! | 93008
7.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 36 |  | 6.59 | 8.3146 | 237.24 | 299.33 | #VALUE! | 91834
7.4 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 36 |  | 11.39 | 14.3708 | 410.04 | 517.35 | #VALUE! | 72251
7.5 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 5 |  | 8.18 | 10.3207 | 40.9 | 51.6 | #VALUE! | 91941
7.6 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL | ud | 1 |  | 179.74 | 226.778 | 179.74 | 226.78 | #VALUE! | 73749/001
7.7 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 |  | 164.77 | 207.8903 | 164.77 | 207.89 | #VALUE! | 83370
7.8 | TOMADA DUPLA RJ-45, CONFORME NBR 14565, ESPELHO 4X2", EM PVC ADAPTÁVEL AO ELETRODUTO, INCLUINDO MÓDULO CONECTOR FEMEA KEYSTONE RJ45 CAT6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 5 |  | 42.61 | 53.761 | 213.05 | 268.81 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 11
8.0 | INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME | [5 empty] | 627.86 | 792.18 | #VALUE!
8.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS | m | 50 |  | 6.59 | 8.3146 | 329.5 | 415.73 | #VALUE! | 91834
8.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 |  | 104.76 | 132.1757 | 104.76 | 132.18 | #VALUE! | 83371
8.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 8 |  | 24.2 | 30.5331 | 193.6 | 244.27 | #VALUE! | 91939
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | [5 empty] | 2209.41 | 2787.62 | #VALUE!
9.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 50 |  | 7.57 | 9.5511 | 378.5 | 477.55 | #VALUE! | 89402
9.2 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 12 |  | 11.64 | 14.6862 | 139.68 | 176.23 | #VALUE! | 89403
9.3 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  | 8.04 | 10.1441 | 8.04 | 10.14 | #VALUE! | 89363
9.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 10 |  | 7.61 | 9.6015 | 76.1 | 96.02 | #VALUE! | 89362
9.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 4 |  | 9.95 | 12.5539 | 39.8 | 50.22 | #VALUE! | 89367
9.6 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | 3 |  | 12.06 | 15.2161 | 36.18 | 45.65 | #VALUE! | 89366
9.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  | 10.5 | 13.2478 | 10.5 | 13.25 | #VALUE! | 89395
9.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | ud | 1 |  | 13.84 | 17.4619 | 13.84 | 17.46 | #VALUE! | 89398
9.9 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 |  | 16.5 | 20.818 | 33 | 41.64 | #VALUE! | 89396
9.10 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS- FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 4 |  | 54.29 | 68.4977 | 217.16 | 273.99 | #VALUE! | 89987
9.11 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 |  | 26.13 | 32.9682 | 26.13 | 32.97 | #VALUE! | 89353
9.12 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 |  | 22.72 | 28.6658 | 22.72 | 28.67 | #VALUE! | 94490
9.13 | CX DÁGUA POLIURET. 2000l C/BOIA 3/4"- 2 SAIDAS 1", INCLUINDO ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 |  | 1065.681 | 1344.5697 | 1065.681 | 1344.57 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 17
9.14 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM | m | 12 |  | 11.84 | 14.9385 | 142.08 | 179.26 | #VALUE! | 90443
10.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | [5 empty] | 4967.67 | #VALUE! | #VALUE!
10.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | m3 | 9.9 |  | 181.7 | 229.2509 | 1798.83 | 2269.58 | #VALUE! | 73965/009
10.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 6 |  | 16.39 | 20.6793 | 98.34 | 124.08 | #VALUE! | 89711
10.3 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 12 |  | 23.57 | 29.7383 | 282.84 | 356.86 | #VALUE! | 89712
10.4 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 48 |  | 45.25 | 57.0919 | 2172 | 2740.41 | #VALUE! | 89714
10.5 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 4 |  | 6.43 | 8.1127 | 25.72 | 32.45 | #VALUE! | 89724
10.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 5 |  | 8.43 | 10.6361 | 42.15 | 53.18 | #VALUE! | 89731
10.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 2 |  | 18.63 | 23.5055 | 37.26 | 47.01 | #VALUE! | 89744
10.8 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 1 |  | 7.14 | 9.0085 | 7.14 | 9.01 | #VALUE! | 89726
10.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 2 |  | 8.94 | 11.2796 | 17.88 | 22.56 | #VALUE! | 89732
10.10 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | ud | 2 |  | 33.65 | 42.4562 | 67.3 | 84.91 | #VALUE! | 89797
10.11 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 3 |  | 14.47 | 18.2568 | 43.41 | 54.77 | #VALUE! | 89784
10.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | ud | 1 |  | 148.34 | 187.1606 | 148.34 | 187.16 | #VALUE! | 74104/001
10.13 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | ud | 1 |  | 125.64 | 158.52 | 125.64 | 158.52 | #VALUE! | 74051/002
10.14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | ud | 2 |  | 42.5685 | 53.7087 | 85.137 | 107.42 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 18
10.15 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC DN 50MM | ud | 2 |  | 7.8431 | 9.8956 | 15.6862 | 19.79 | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 19
10.19 | FILTRO ANAERÓBIO (Ø: 1,20 M / ALTURA: 1,50M) - COLOCADO (ESCAVAÇÃO MANUAL) | ud | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 20
10.20 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES | ud | 1 |  | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 21
11.0 | INSTALAÇÃO PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS | m3 | 20.82 |  | 181.7 | 229.2509 | 3782.994 | 4773 | #VALUE! | 73965/009
11.2 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. PARA DRENO AR CONDICIONADO | m | 6 |  | 16.39 | 20.6793 | 98.34 | 124.08 | #VALUE! | 89711
11.3 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | m | 96 |  | 42.59 | 53.7358 | 4088.64 | 5158.64 | #VALUE! | 89512
11.4 | JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS | ud | 3 |  | 21.25 | 26.8111 | 63.75 | 80.43 | #VALUE! | 89586
11.5 | CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. | ud | 8 |  | 28.33 | 35.744 | 226.64 | 285.95 | #VALUE! | 89587
11.6 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO | ud | 4 |  | 7.67 | 9.6772 | 30.68 | 38.71 | #VALUE! | 89728
11.7 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM | ud | 8 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | COMPOSIÇÃO 22
11.7 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | ud | 2 |  | 170.37 | 214.9558 | 340.74 | 429.91 | #VALUE! | 83447
11.8 | CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA | ud | 6 |  | 148.34 | 187.1606 | 890.04 | 1122.96 | #VALUE! | 74104/001
12.0 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 1512.55 | 1908.38 | #VALUE!
12.1 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | ud | 2 |  | 65.32 | 82.4142 | 130.64 | 164.83 | #VALUE! | 95547
12.2 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | ud | 2 |  | 44.15 | 55.7041 | 88.3 | 111.41 | #VALUE! | 95544
12.3 | DISPENSER PARA PAPEL TOALHA | ud | 2 |  | 26.39 | 33.2963 | 52.78 | 66.59 | #VALUE! | COTAÇÃO
12.4 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 |  | 433.22 | 546.5937 | 433.22 | 546.59 | #VALUE! | 86889
12.5 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 2 |  | 183.69 | 231.7617 | 367.38 | 463.52 | #VALUE! | 95470
12.6 | TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA/LAVATORIO COMPACTA DE MESA | ud | 2 |  | 34.41 | 43.4151 | 68.82 | 86.83 | #VALUE! | 86906
12.7 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO | ud | 1 |  | 27.46 | 34.6463 | 27.46 | 34.65 | #VALUE! | 86914
12.8 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 |  | 214.52 | 270.6599 | 214.52 | 270.66 | #VALUE! | 86902
12.9 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ud | 1 |  | 129.43 | 163.3018 | 129.43 | 163.3 | #VALUE! | 86900
13.0 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 34369.22 | 43363.65 | #VALUE!
13.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m2 | 742.7 |  | 3.58 | 4.5169 | 2658.866 | 3354.69 | #VALUE! | 87878
13.2 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDE INTERNA E EXTERNA, ESPESSURA DE 2MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 676.06 |  | 27.17 | 34.2804 | 18368.5502 | 23175.6 | #VALUE! | 87792
13.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | m2 | 66.64 |  | 35.27 | 44.5002 | 2350.3928 | 2965.49 | #VALUE! | 90406
13.3 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m2 | 599.36 |  | 9.58 | 12.0871 | 5741.8688 | 7244.52 | #VALUE! | 88495
13.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m2 | 107.86 |  | 48.67 | 61.4069 | 5249.5462 | 6623.35 | #VALUE! | 87265
14.0 | FORRO | [5 empty] | 3411.48 | 4304.27 | #VALUE!
14.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. | m² | 83.39 |  | 40.91 | 51.6161 | 3411.4849 | 4304.27 | #VALUE! | 96486
15.0 | PISO | [5 empty] | 7402.24 | 11105.87 | #VALUE!
15.1 | LASTRO DE BRITA 25MM, ESPESSURA 3CM, INCLUSO COMPACTACAO MANUAL | m3 | 4.8426 |  | 99.15 | 125.0976 | 480.1438 | 605.8 | #VALUE! | 83683
15.2 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | m3 | 8.22 |  | 483.45 | 609.9689 | 3973.959 | 5013.94 | #VALUE! | 83534
15.3 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45CM. | m | 115.92 |  | 5.01 | 6.3211 | 580.7592 | 732.74 | #VALUE! | 88649
15.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. | m2 | 83.89 |  | 28.22 | 35.6052 | 2367.3758 | 2986.92 | #VALUE! | 87251
15.5 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMAO | m2 | 80.51 |  | 17.39 | 21.941 | 1400.0689 | 1766.47 | #VALUE! | 73978/001
16.0 | COBERTURA | [5 empty] | 26762.91 | 34508.74 | #VALUE!
16.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO | ud | 8 |  | 1434.29 | 1809.6437 | 11474.32 | 14477.15 | #VALUE! | 92562
16.2 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m2 | 197.42 |  | 10.92 | 13.7778 | 2155.8264 | 2720.01 | #VALUE! | 92543
16.3 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | m2 | 209.32 |  | 31.56 | 39.8193 | 6606.1392 | 8334.97 | #VALUE! | 94210
16.4 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA EM POLICARBONATO, COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m2 | 12.25 |  | 190 | 239.723 | 2327.5 | 2936.61 | #VALUE! | COTAÇÃO
16.5 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. | m | 16.2 |  | 36.3 | 45.7997 |  | 741.96 | #VALUE! | 94223
16.6 | CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO,EsPESSURA 0,5 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | m | 42 |  | 61.65 | 77.7838 | 2589.3 | 3266.92 | #VALUE! | 94228
16.7 | RUFO EM CHAPA DE , ALUMINIO ESPESSURA 0,5 CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 48.65 |  | 33.09 | 41.7497 | 1609.8285 | 2031.12 | #VALUE! | 94231
17.0 | PINTURA | [5 empty] | 8272.47 | 10437.37 | #VALUE!
17.1 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO | m2 | 11.76 |  | 24.11 | 30.4196 | 283.5336 | 357.73 | #VALUE! | 74065/002
17.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, INTERNO/EXTERNO | m2 | 599.32 |  | 10.86 | 13.7021 | 6508.6152 | 8211.92 | #VALUE! | 88489
17.3 | FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO | m2 | 599.32 |  | 2.47 | 3.1164 | 1480.3204 | 1867.72 | #VALUE! | 88415
18.0 | SISTEMA DE INCENDIO | [5 empty] | 520.55 | 656.78 | #VALUE!
18.1 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO | ud | 1 |  | 137.58 | 173.5847 | 137.58 | 173.58 | #VALUE! | 73775/001
18.2 | EXTINTOR INCENDIO TP AGUA PRESSURIZADA 10L FORNECIMENTO E COLOCACAO | ud | 1 |  | 141.57 | 178.6189 | 141.57 | 178.62 | #VALUE! | 73775/002
18.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÕES DE MEDIDAS DE SEGURANÇA - M1, CONFORME PROJETO | ud | 1 |  | 100 | 126.17 | 100 | 126.17 | #VALUE! | COTAÇÃO
18.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CAPACIDADE DE PÚBLICO - M2, CONFORME PROJETO | ud | 1 |  | 80 | 100.936 | 80 | 100.94 | #VALUE! | COTAÇÃO
18.5 | SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE, ACRÍLICA UMA FACE, EM CHAPA DE PVC, INSTALADA | ud | 2 |  | 12.9 | 16.2759 | 25.8 | 32.55 | #VALUE! | COTAÇÃO
18.6 | SINALIIZAÇÃO DE EMERGÊNCIIA FO FOTOLUMINESCENTE, ACRÍLICA UMA FACE, EM CHAPA DE PVC, INSTALADA | ud | 2 |  | 17.8 | 22.4583 | 35.6 | 44.92 | #VALUE! | COTAÇÃO
20.0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | 579.6 | 731.28 | #VALUE!
20.1 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAM AL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 |  | 31.06 | 39.1884 | 310.6 | 391.88 | #VALUE! | 92306
20.2 | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 10 |  | 19.8 | 24.9817 | 198 | 249.82 | #VALUE! | 92305
20.3 | ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 7/8" DE DIÂMETRO | m | 10 |  | 3.9 | 4.9206 | 39 | 49.21 | #VALUE! | COTAÇÃO
20.4 | ISOLAMENTO TÉRMICO PAR TUBO DE DIÂMETRO 3/8" | m | 10 |  | 3.2 | 4.0374 | 32 | 40.37 | #VALUE! | COTAÇÃO
21.0 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 505.22 | 637.44 | #VALUE!
21.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 187.12 |  | 2.7 | 3.4066 | 505.224 | 637.44 | #VALUE! | 9537
#VALUE!
| TOTAL GERAL - COM BDI | 26.17% | [5 empty] | #VALUE!
| TOTAL GERAL SEM BDI | [6 empty] | #VALUE!
| BDI | 26.17% | [5 empty] | #VALUE!
_______________________________
Fabiano Palácio
Engenheiro Civil
CREA PR-86.890/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
[11 empty] | OBRA: | CRAS MANGUE SECO
[11 empty] | RESP. TECN. | Eng. Civil Fabiano Palácio
[8 empty] | Conferido por: |  |  | LOCAL: | MATINHOS | BDI | 26.17%
|  |  | 30 | % | 60 | % | 90 | % | 120 | % | 150 | % | VALOR | VALOR |  |  |  | DIFERENÇA | DIFERENÇA
ITEM | SERVIÇOS | ÍNDICE |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO |  | NO | SERVIÇO | PLANILHA |  | TOTAL | TOTAL | VALOR C/ BDI | 100%
|  |  |  | PERIODO |  | PERIODO |  | PERIODO |  | PERIODO |  | PERIODO | C/ BDI | S/ BDI |  | VALORES | PERCENTUAL | TOTAL MESES | TOTAL MESES
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 28553.07 | 100% | 0 | [5 empty] | 0 |  | 28553.07 | 22630.6333 | 100% | 28553.07 | 0 | #REF! | #VALUE!
2.0 | INFRA-ESTRUTURA, BLOCOS, BALDRAMES DA OBRA, INCLUINDO ABRIGOS E MUROS DE ARRIMO | #VALUE! | 5453.2975 | 35% | 10127.5525 | 65% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15580.85 | 12349.0925 | 100% | 15580.85 | 0 | #REF! | #VALUE!
3.0 | SUPERESTRUTURA | #VALUE! | 0 |  | 11593.482 | 30% | 23186.964 | 60% | 3864.494 | 10% | 0 |  | 38644.94 | 30629.2621 | 100% | 38644.94 | 0 | #REF! | #VALUE!
4.0 | ALVENARIA E PAINÉIS | #VALUE! | 0 |  | 3031.082 | 10% | 18186.492 | 60% | 9093.246 | 30% | 0 |  | 30310.82 | 24023.7933 | 100% | 30310.82 | 0 | #REF! | #VALUE!
5.0 | ESQUADRIAS | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6.0 | INTALAÇÃO ELETRICA | #VALUE! | #VALUE! | 15% | #VALUE! | 15% | #VALUE! | 35% | #VALUE! | 15% | #VALUE! | 20% | #VALUE! | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7.0 | INTALAÇÃO TUBULAÇÃO TELEFÔNICA E LÓGICA | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 2900.12 | 100% |  |  | 0 |  | 2900.12 | 2298.5813 | 100% | 2900.12 | 0 | #REF! | #VALUE!
8.0 | INSTALAÇÃO TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 792.18 | 100% | 0 |  | 0 |  | 792.18 | 627.8672 | 100% | 792.18 | 0 | #REF! | #VALUE!
9.0 | INSTALAÇÃO HIDRAULICA | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 1393.81 | 50% | 1393.81 | 50% | 0 |  | 2787.62 | 2209.4159 | 100% | 2787.62 | 0 | #REF! | #VALUE!
10.0 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | #VALUE! | #VALUE! | 10% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 5% | #VALUE! | 5% | #VALUE! | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11.0 | INSTALAÇÃO PLUVIAL E DRENAGEM AR CONDICIONADO | #VALUE! | #VALUE! | 5% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 15% | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12.0 | LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1908.38 | 100% | 1908.38 | 1512.5466 | 100% | 1908.38 | 0 | #REF! | #VALUE!
13.0 | REVESTIMENTO | #VALUE! | 0 |  | 8672.73 | 20% | 13009.095 | 30% | 21681.825 | 50% | 0 |  | 43363.65 | 34369.2241 | 100% | 43363.65 | 0 | #REF! | #VALUE!
14.0 | FORRO | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4304.27 | 100% | 0 |  | 4304.27 | 3411.4845 | 100% | 4304.27 | 0 | #REF! | #VALUE!
15.0 | PISO | #VALUE! | 0 |  | 2776.4675 | 25% | 5552.935 | 50% | 2776.4675 | 25% | 0 |  | 11105.87 | 8802.3064 | 100% | 11105.87 | 0 | #REF! | #VALUE!
16.0 | COBERTURA | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 34508.74 | 100% | 0 |  | 0 |  | 34508.74 | 27350.9868 | 100% | 34508.74 | 0 | #REF! | #VALUE!
17.0 | PINTURA | #VALUE! | 0 |  | 0 |  | 1043.737 | 10% | 6262.422 | 60% | 3131.211 | 30% | 10437.37 | 8272.4657 | 100% | 10437.37 | 0 | #REF! | #VALUE!
18.0 | SISTEMA DE INCENDIO | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | 65.678 | 10% | 591.102 | 90% | 656.78 | 520.5516 | 100% | 656.78 | 0 | #REF! | #VALUE!
19.0 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO | #VALUE! | 0 |  | 0 |  |  |  | 731.28 | 100% | 0 |  | 731.28 | 579.599 | 100% | 731.28 | 0 | #REF! | #VALUE!
20.0 | LIMPEZA FINAL | #VALUE! | 0 |  | 0 | [5 empty] | 637.44 | 100% | 637.44 | 505.2231 | 100% | 637.44 | 0 | #REF! | #VALUE!
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO ( % = ) |  | 100% | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | 1 | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
_____________________________
Fabiano Palácio
Engenheiro Civil
CREA PR-86.890/D

## cotacao
1 | DPS 275/40kA
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Loja Elétrica Ltda |  | www.lojaeletrica.com.br | 105.61
2 | Loja dos Reles |  | www.lojacasadosreles.com.br | 98.9
3 | Cigame |  | http://www.cigame.com.br/ | 132.65
|  |  | MÉDIA | 112.3867
2 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18W
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Mercado Livre |  | http:/produto.mercadolivre.com.br | 9.05
2 | MultiPrat-K |  | www.multiprat-k.com.br | 8.5
3 | COPÁFER |  | www.copafer.com.br | 12.37
9.9733
3 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2X28W
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Loja Elétrica Ltda |  | www.lojaeletrica.com.br | 150.9
2 | Target Iluminação |  | http://www.targetiluminacao.com.br/ | 252
3 | Cigame |  | http://www.cigame.com.br/ | 282.45
228.45
4 | cabo utp 23AWG cat 6
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | PCI Network |  | http://www.pcinetwork-cabo-furukawa.com.br/ | 3.5574
2 | Cirilo Cabos |  | http://www.cirilocabos.com.br/ | 3.5
3 | NET Computadores |  | https://netcomputadores.com.br | 3.1919
3.4164
5 | Tomada dados/voz 2xRJ45 embutir, c/ placa.
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | PCI Network |  | http://www.pcinetwork-cabo-furukawa.com.br/ | 30.54
2 | Cirilo Cabos |  | http://www.cirilocabos.com.br/ | 34.01
3 | NET Computadores |  | https://netcomputadores.com.br | 35.1
33.2167
6 | Plug para rede de dados/voz RJ45 macho
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | ALTERA INFORMATICA |  | http://www.atera.com.br | 4.1
2 | Loja Elétrica Ltda |  | http://www.lojaeletrica.com.br | 4.16
3 | NETWORK BOX INFORMATICA |  | http://www.networkbox.com.br | 4.58
4.28
7 | Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | OFICINA DOS BITS |  | http://www.oficinadosbits.com.br | 32.3
2 | ALTERA INFORMATICA |  | http://www.atera.com.br | 33.9
3 | DHCP INFORMATICA |  | http://www.dhcp.com.br/ | 35.8
34
8 | CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 8 ZONAS (4+4) SEM FIO, COM DISCADORA,
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | SEGURANCA MAIS |  | http://www.segurancamais.com.br | 299.9
2 | TEKSEE REV OFICIAL INTELBRAS |  | https://teksee.commercesuite.com.br/ | 305.9
3 | EXTRA |  | http://www.extra.com.br | 302.1
302.6333
9 | SENSOR DE INFRA-VERMELHO, COM PROCESSAMENTO DIGITAL DOS SINAIS,
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | TOTAL ELETRONICOS |  | http://www.totaleletronicos.com.br | 33
2 | TEKSEE REV OFICIAL INTELBRAS |  | https://teksee.commercesuite.com.br/ | 32.9
3 | TUDO SEG CFTV |  | http://www.tudosegcftv.com.br | 35
33.6333
10 | CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO PP, 750V, 2x1,5mm²,INCLUINDO ANILHA PVC
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Loja Elétrica Ltda |  | www.lojaeletrica.com.br | 2.52
2 | TELHA NORTE |  | http://www.telhanorte.com.br | 2.5
3 | Cigame |  | http://www.cigame.com.br/ | 2.56
2.5267
11 | SIRENE COMPACTA 120DB A 1 METRO, 2 TONS, 12VDC, NA COR BRANCA
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | USINAINFO |  | http://www.usinainfo.com.br | 24.9
2 | CFTV SHOP |  | http://www.cftvshop.com/ | 20
3 | SEGURANCA MAIS |  | http://www.segurancamais.com.br | 15.9
20.2667
12 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | CASA SHOW |  | http://www.casashow.com.br | 827.82
2 | COPAFER |  | http://www.copafer.com.br | 830.56
3 | BALAROTI MAT CONSTRUÇÃO |  | http://www.balaroti.com.br | 811.9
823.4267
13 | ESTRUTURA METALICA E COBERTURA DE POLICARBONATO
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | AGF System | 45-30383979 |  | 190
2
3
190
15 | Dispenser para papel toalha
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | AMERICANAS |  | https://www.americanas.com.br/produto/23082291/toalheiro-suporte-dispenser-porta-papel-toalha-nobre-branco-dispenser-p-toalha-nobre?WT.srch=1&epar=bp_pl_00_go_pla_ud_geral_gmv&epar=bp_pl_00_go_pla_ud_geral_gmv&gclid=EAIaIQobChMIoqjBtLbo1QIVEwSRCh0CAgSdEAQYASABEgL7E_D_BwE&opn=YSMESP&sellerId=14673436000156 | 24.9
2 | LOJA AUTO CLAVES |  | http://www.lojadeautoclaves.com.br/p/1817/dispenser-de-papel-toalha---nobre/campanha_id/7?gclid=EAIaIQobChMIoqjBtLbo1QIVEwSRCh0CAgSdEAQYBSABEgIAJvD_BwE | 29.15
3 | BALAROTI MAT CONSTRUÇÃO |  | http://www.balaroti.com.br | 25.12
26.39
17 | SINALIZAÇÃO EXTINTOR FOTOLUMINESCENTE, ACRÍLICA UMA FACE, EM CHAPA DE PVC, INSTALADA
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Hydrapar cascavel |  | http://www.hydraparcascavel.com.br/ | 12.4
2 | Hydropar Cascavel |  | http://hydropar.com.br/ | 13
3 | EXTINZUK Extintores |  | http://www.extinzukextintores.com.br/ | 13.3
12.9
18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE INFORMAÇÕES DE MEDIDAS DE SEGURANÇA - M1, CONFORME PROJETO
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Hydrapar cascavel |  | http://www.hydraparcascavel.com.br/ | 120
2 | Hydropar Cascavel |  | http://hydropar.com.br/ | 80
3 | EXTINZUK Extintores |  | http://www.extinzukextintores.com.br/ | 100
100
19 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE CAPACIDADE DE PÚBLICO - M2, CONFORME PROJETO
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Hydrapar cascavel |  | http://www.hydraparcascavel.com.br/ | 79.5
2 | Hydropar Cascavel |  | http://hydropar.com.br/ | 81.9
3 | EXTINZUK Extintores |  | http://www.extinzukextintores.com.br/ | 78.6
80
20 | SINALIIZAÇÃO DE EMERGÊNCIIA FOTOLUMINESCENTE, ACRÍLICA UMA FACE, EM CHAPA DE PVC, INSTALADA
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Hydrapar cascavel |  | http://www.hydraparcascavel.com.br/ | 18.4
2 | Hydropar Cascavel |  | http://hydropar.com.br/ | 16.2
3 | EXTINZUK Extintores |  | http://www.extinzukextintores.com.br/ | 18.8
17.8
21 | ISOLAMENTO TÉRMICO PARA TUBO DE COBRE DE 7/8" DE DIÂMETRO
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Hydrapar cascavel |  | http://www.hydraparcascavel.com.br/ | 4.1
2 | Hydropar Cascavel |  | http://hydropar.com.br/ | 3.95
3 | Climavel |  | http://www.climavel.com.br/ | 3.65
3.9
22 | ISOLAMENTO TÉRMICO PAR TUBO DE DIÂMETRO 5/8"
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | Hydrapar cascavel |  | http://www.hydraparcascavel.com.br/ | 3.78
2 | Hydropar Cascavel |  | http://hydropar.com.br/ | 3.49
3 | Climavel |  | http://www.climavel.com.br/ | 3.38
3.55
23 | PISO PODOTATIL DO TIPO ALERTA/DIRECIONAL EMBORRACHADO CONFORME ESPECIFICADO EM PROJETO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, COLOCADO
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | AVK COMERCIO DE IMPERMEABILIZANTES |  | www.avks.com.br | 6.15
2 | Amplitude Engenharia |  | http://amplitudeprojetos.com.br/ | 5.78
3 | GRANPISO DECOR |  | http://www.granpisodecor.com.br/ | 5.77
5.9
24 | SONDAGEM E ADEQUAÇÃO DO PROJETO DE FUNDAÇÕES
EMPRESA | NOME FANTASIA E/OU RAZAO SOCIAL | FONE CONTATO | PESSOA DE CONTATO | VALOR
1 | STRATO SONDAGENS |  | http://www.stratosondagens.com.br/ | 4200
2 | Solitec Fundações | (43) 9998-7006 (Vivo | Maycon A. Almeida | 3800
3 | Projetare Engenharia | (46) 3524-7920 | SERGIO | 3940
3980
_______________________________
Fabiano Palácio
Engenheiro Civil
CREA PR-86.890/D

## COMPOSIÇÕES
01 | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
25950 | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 | M3 | 1 | 25.78 | 25.78
34493 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | M3 | 1 | 218.78 | 218.78
92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 1 | 31.08 | 31.08
275.64
2 | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
25950 | Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3 | M3 | 1 | 25.78 | 25.78
34494 | Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953) | M3 | 1 | 228.49 | 228.49
92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. | M3 | 1 | 31.08 | 31.08
285.35
3 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL 2.1/2"
2446 | ELETRODUTO 2.1/2" TIPO KANALEX OU EQUIV | m | 1.1 | 5.52 | 6.072
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.3 | 13.42 | 4.026
2436 | ELETRICISTA | h | 0.3 | 17.88 | 5.364
15.462
4 | DPS 275/40Ka
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO 01 | DPS 275/40Ka | ud | 1 | 112.39 | 112.39
2436 | ELETRICISTA | H | 0.3 | 17.88 | 5.364
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.3 | 13.42 | 4.026
121.78
5 | CX LIGAÇAO RETANGULAR ALUMINIO EMBUTIR NA ALVENARIA, 15x15x10mm - REF LUMENS R12P/7 OU EQUIVALENTE | ud
COTACAO | CX LIGAÇAO RETANGULAR ALUMINIO EMBUTIR NA ALVENARIA, 15x15x10mm - REF LUMENS R12P/8 OU EQUIVALENTE | m3 | 1 | 34.4 | 34.4
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.5 | 11.5 | 5.75
40.15
6 | LUMINÁRIA 2X28W T5 DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA. CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA TIPO "BAT WING". EQUIPADA COM C/ SOQUETE ANTI-VIBRATÓRIO C/ CONTATOS EM BRONZE-FÓSFORO, POSSUIR 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 2x 28W/T5 - 127V, POSSUIR REATOR ELETRÔNICO DUPLO, COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA, COM SISTEMA DE FILTRAGEM DE HARMÔNICAS (THD<10% NA POTÊNCIA 2X28W-127V (LUMICENTER OU EQUIVALENTE) COM RECUPERADOR EM ALUMINIO, MOD. FAA04-S228
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
COTAÇÃO | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | ud | 1 | 228.45 | 228.45
38782 | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 28W | ud | 1 | 7.58 | 7.58
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.45 | 13.42 | 6.039
2436 | ELETRICISTA | h | 0.45 | 17.88 | 8.046
250.115
7 | LUMINÁRIA TIPO ARANDELA, COM LÂMPADA FLUORESCENTE 18W
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | ud | 1 | 18.7 | 18.7
COTAÇÃO | LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 18W | ud | 1 | 12.5 | 12.5
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.15 | 11.5 | 1.725
2436 | ELETRICISTA | h | 0.15 | 14.99 | 2.2485
35.1735
8 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6HORAS | ud | 1 | 27.26 | 27.26
247 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | h | 0.15 | 13.42 | 2.013
2436 | ELETRICISTA | h | 0.15 | 17.88 | 2.682
31.955
9 | Entrada de Serviço 63A | ud
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 23.71 | 142.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18.17 | 109.02
379 | ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM | UN | 2 | 0.55 | 1.1
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO | UN | 2 | 17.68 | 35.36
985 | CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 36 | 4.83 | 173.88
39682 | CAIXA DE PROTECAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 119.54 | 119.54
1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 1 | 16.95 | 16.95
2373 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 104.03 | 104.03
2673 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA | M | 2 | 1.92 | 3.84
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 9 | 3.73 | 33.57
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 27.93 | 27.93
3398 | ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO | UN | 1 | 3.64 | 3.64
4336 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 3.08 | 6.16
12374 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451) | UN | 1 | 285.81 | 285.81
11856 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2 | UN | 2 | 2.75 | 5.5
20256 | ROLDANA PLASTICA COM PREGO, TAMANHO 30 X 30 MM, PARA INSTALACAO ELETRICA APARENTE | UN | 1 | 0.27 | 0.27
1068.86
11 | TOMADA DUPLA RJ-45, CONFORME NBR 14565, ESPELHO 4X2", EM PVC ADAPTÁVEL AO ELETRODUTO, INCLUINDO MÓDULO CONECTOR FEMEA KEYSTONE RJ45 CAT6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
cotação 05 | Tomada dados/voz 2xRJ45 embutir, c/ placa. | m | 1 | 33.22 | 33.22
6111 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.3 | 13.42 | 4.026
2436 | ELETRICISTA | h | 0.3 | 17.88 | 5.364
42.61
12 | TERMINAL RJ-45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
cotação 06 | Plug para rede de dados/voz RJ45 macho | m | 1 | 4.28 | 4.28
6111 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.1 | 10.62 | 1.062
2436 | ELETRICISTA | h | 0.1 | 14.99 | 1.499
6.841
13 | CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO PP, 750V, 2x1,5mm²,INCLUINDO ANILHA PVC
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
cotação 10 | CONDUTOR DE COBRE FLEXÍVEL, TIPO PP, 750V, 2x1,5mm²o | m | 1.05 | 2.53 | 2.6565
6111 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.18 | 10.62 | 1.9116
2436 | ELETRICISTA | h | 0.18 | 14.99 | 2.6982
7.2663
14 | CENTRAL DE ALARME MONITORADA, 8 ZONAS (4+4) SEM FIO, COM DISCADORA, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 90 A 265 VAC (TENSÃO DE REDE 127-220V) COM TRANSFORMADOR 16,5V – 1,5A, C/ 03 (TRÊS), CARREGADOR INTELIGENTE DE BATERIA 13,3 Vcc – 2,0A,- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
cotação 08 | CENTRAL DE ALARME MONITORADA | UD | 1 | 302.26 | 302.26
6111 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 1 | 10.62 | 10.62
2436 | ELETRICISTA | h | 1 | 14.99 | 14.99
327.87
15 | SENSOR DE INFRA-VERMELHO, COM PROCESSAMENTO DIGITAL DOS SINAIS,
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
cotação 09 | SENSOR DE INFRA-VERMELHO, COM PROCESSAMENTO DIGITAL DOS SINAIS, | UD | 1 | 33.63 | 33.63
6111 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.5 | 10.62 | 5.31
2436 | ELETRICISTA | h | 0.5 | 14.99 | 7.495
46.435
16 | SIRENE COMPACTA 120DB A 1 METRO, 2 TONS, 12VDC, NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
cotação 11 | SIRENE COMPACTA 120DB A 1 METRO, 2 TONS, 12VDC, NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UD | 1 | 20.27 | 20.27
6111 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.35 | 10.62 | 3.717
2436 | ELETRICISTA | h | 0.35 | 14.99 | 5.2465
29.2335
17 | CX DÁGUA POLIURET. 2000l C/BOIA 3/4"- 2 SAIDAS 1"
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 18.91 | 145.607
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 23.43 | 180.411
67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 6.83 | 6.83
68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 11.53 | 23.06
87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 12.89 | 12.89
119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 5.25 | 2.1
3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 2.91 | 0.873
3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.42 | 1.42
7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 2.28 | 2.28
9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.5 | 2.6 | 3.9
9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 5.58 | 11.16
11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 14.5 | 14.5
11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PLASTICA 1/2 " COM BALAO PLASTICO | UN | 1 | 19.29 | 19.29
34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 641.36 | 641.36
1065.681
18 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.91 | 4.7275
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.43 | 5.8575
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.0148 | 47.42 | 0.70182
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 0.91 | 0.91
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | UN | 1 | 29 | 29
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UN | 0.02 | 17.36 | 0.3472
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 41.18 | 0.92655
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.064 | 1.53 | 0.09792
42.5685
19 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC DN 50MM
CÓDIGO SINAPI | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR | TOTAL
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | UN | 0.009412 | 47.42 | 0.44632
20083 | Solução limpadora para PVC rígido | L | 0.011 | 41.18 | 0.45298
39319 | Terminal de ventilação 50mm | UD | 1 | 3.98 | 3.98
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 18.91 | 1.3237
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 23.43 | 1.6401
7.8431
20 | FILTRO ANAERÓBIO (Ø: 1,20 M / ALTURA: 1,50M) - COLOCADO (ESCAVAÇÃO MANUAL) | UD | QTDE | VALOR | TOTAL
11894 | FILTRO ANAEROBIO CILINDRICO CONCRETO PRE MOLDADO 1,20 X 1,50 (DIAMETROXALTURA) PARA 4 A 5 CONTRIBUINTES (NBR 13969) | Un. | 1 | 410,73 | #VALUE!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 23.43 | 187.44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 6.55 | 18.17 | 119.0135
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.91 | 151.28
#VALUE!
21 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES | UD | QTDE | VALOR | TOTAL
11887 | FOSSA SEPTICA CILINDRICA TIPO "IMHOFF", COM TAMPA, PARA 50 CONTRIBUINTES | Un. | 1 | 1.934,86 | #VALUE!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 23.43 | 187.44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8.76 | 18.17 | 159.1692
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 18.91 | 151.28
#VALUE!
22 | RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=100MM | UD | QTDE | VALOR | TOTAL
11708 | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Un. | 1 | 13,43 | #VALUE!
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 23.43 | 11.715
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 18.91 | 9.455
#VALUE!
OK
23 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UD | QTDE | VALOR | TOTAL
1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3,0000000 | 0,83 | #VALUE!
34714 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A | UN | 1,0000000 | 71.24 | #VALUE!
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5680000 | 19,12 | #VALUE!
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5680000 | 23,71 | #VALUE!
#VALUE!
24 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10mm P1, 2F. DE CORRER E 2F. FIXA P1, 400X210cm, INCLUSO FERRAGENS | UD | QTDE | VALOR | TOTAL
3104 | JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103),TRINCO (502), FECHADURA (520),CONTRA FECHADURA (531),COM CAPUCHINHO | CJ | 2 | 334,30 | #VALUE!
10507 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 4.2 | 212,64 | #VALUE!
11523 | PUXADOR CONCHA DE EMBUTIR, EM LATAO CROMADO, PARA PORTA / JANELA DE CORRER, LISO, SEM FURO PARA CHAVE, COM FUROS PARA FIXAR PARAFUSOS, *30 X 90* MM (LARGURA X ALTURA) | UN | 1 | 11,11 | #VALUE!
88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20,88 | #VALUE!
#VALUE!
_______________________________
Fabiano Palácio
Engenheiro Civil
CREA PR-86.890/D