## MEMORIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS - ESTADO DO PARANÁ
MEMORIAL DESCRITIVO
GINÁSIO DE ESPORTES - Balneário GAIVOTAS - MATINHOS/PR
Área Total = 739,34 m²
CUSTO TOTAL (R$)= |  |  | 349719.1988
Conforme abaixo discriminados.
Item | Quant. | unid. | Especificação | Unit | Parcial | TOTAL DO CONTRATO | Unitário Corrigido | Parcial Corrigido | TOTAL CORRIGIDO
SERVIÇOS PRELIMINARES
1 | 1516 | m² | Limpeza do terreno c/capina e remoção | 0.4 | 606.4 |  | 3.04 | 4608.64
1 | 160 | m | Tapume em chapa de madeira compensada, resinada, com h=2,20, pintado dos dois lados | 30 | 4800 |  | 33.31 | 5329.6
1 | 15 | m² | Depósito materiais escritório e abrigos | 125 | 1875 |  | 131.81 | 1977.15
1 | 1 | cj | Instalação provisória de água | 207.48 | 207.48 |  | 228.23 | 228.23
1 | 1 | cj | Instalação provisória de luz e força | 800 | 800 |  | 1076.59 | 1076.59
1 | 1 | cj | Instalações sanitárias provisórias | 730 | 730 |  | 803 | 803
1 | 697 | m² | Locação da obra | 2.73 | 1902.81 |  | 6.09 | 4244.73
1 | 1 | ud | Placa de obra - (4,00 x 2,00m) | 250 | 250 |  | 201.75 | 201.75
SUB TOTAL | [5 empty] | 11171.69 |  |  | 18469.69
INFRAESTRUTURA
2 | 881.2 | kg | Aço CA-50, dobrado e armado | 5.26 | 4635.112 |  | 5.8 | 5110.96
2 | 433.2 | kg | Aço CA-60, dobrado e armado | 4.88 | 2114.016 |  | 6.09 | 2638.188
2 | 224.5 | m² | Forma de chapa compensada resinada | 40 | 8980 |  | 59.61 | 13382.445
SUB TOTAL | [5 empty] | 15729.128 |  |  | 21131.593
COBERTURA
3 | 110 | m² | Laje pre moldada | 27.03 | 2973.3 |  | 54.41 | 5985.1
3 | 53 | m² | Telha de fibrocimento e=6,00mm com rufo. Com calha e tubo de queda. Com treliça. (Banheiros Depósito) | 24 | 1272 |  | 26.4 | 1399.2
3 | 1 | ud | Construção de cobertura, Galpão pré-moldado de concreto vão de 21,00m, comprimento de 30,00m, pé direito de 8,00m sobre fundação direta, com telha de fibrocimento e=6,00mm com cumeeira, com elementos de fixação galvanizados. Com calha e tubo de queda. Apresentar projeto arquitetônico, estrutural, com previsão de passagem de tubulação para instalações elétrica, hidráulica e esgosto. | 147552 | 147552 |  | 165607 | 165607
SUB TOTAL | [5 empty] | 151797.3 |  |  | 172991.3
ESQUADRIAS
4 | 3.6 | m² | 02 - Janela 1,50x1,20m, em alumínio - 02 folhas vidro correr. (J150) - com grade de segurança. | 243.82 | 877.752 |  | 532.24 | 1916.064
4 | 2.88 | m² | 08 - Janela 0,60x0,60m, em alumínio - 01 folha - maximar (J60) - com grade de segurança. | 243.82 | 702.2016 |  | 532.24 | 1532.8512
4 | 3.36 | m² | 02 - Porta 0,8x2,10m, em alumínio - 02 folhas abrir (P140) | 243.82 | 819.2352 |  | 386.28 | 1297.9008
4 | 14.7 | m² | 07 - Porta 1,00x2,10m, em alumínio - 02 folhas abrir (P140) | 243.82 | 3584.154 |  | 386.28 | 5678.316
4 | 4.2 | m² | 01 - Porta 2,00x2,10m, em alumínio - 02 folhas abrir (P200) | 243.82 | 1024.044 |  | 386.28 | 1622.376
4 | 2 | pç | Portão chapa ferro galvanizado 2,20x3,00m - colocado com fechadura e pilares de sustentação de concreto | 192 | 384 |  | 860.59 | 1721.18
SUB TOTAL | [5 empty] | 7391.3868 |  |  | 13768.688
REVESTIMENTOS
5 | 300 | m² | Alvenaria de tijolos de 6 furos (10x15x20)cm e=10 cm assentados na argamassa mista | 31.03 | 9309 |  | 38.73 | 11619
5 | 240 | m² | Chapisco em parede externa, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm | 3.07 | 736.8 |  | 3.8 | 912
5 | 335 | m² | Chapisco em parede interna, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm | 2.6 | 871 |  | 3.8 | 1273
5 | 17.5 | m³ | Concreto estrutural Fck=30 Mpa misturado e lançado | 230 | 4025 |  | 291.59 | 5102.825
5 | 240 | m² | Emboço em parede externa, argamassa mista, traço 1:4 + 100 kg cim/m³ , e=20mm | 13.32 | 3196.8 |  | 18.34 | 4401.6
5 | 335 | m² | Emboço em parede interna, argamassa mista, traço 1:4 + 50kg cim/m³, e=20mm | 13.32 | 4462.2 |  | 18.34 | 6143.9
5 | 240 | m² | Reboco em parede externa, argamassa pré-fabricada, e=5mm - Massa corrida e Calfinada. | 9.84 | 2361.6 |  | 13.42 | 3220.8
5 | 335 | m² | Reboco em parede interna, argamassa pré-fabricada, e=5mm - Massa corrida e Calfinada. | 9.84 | 3296.4 |  | 13.42 | 4495.7
SUB TOTAL | [5 empty] | 28258.8 |  |  | 37168.825
PISOS
6 | 110 | m² | Banheiro e Depósito - Piso cerâmico antiderrapante de 1ª 41x41cm assentado em pasta de argamassa colante, inclusive rejunte | 27.42 | 3016.2 |  | 33.86 | 3724.6
6 | 250 | m² | Lajota pré fabr. 30x30cm, ass.sobre areia | 27 | 6750 |  | 40.43 | 10107.5
6 | 220 | m² | Bloco (Bloquete) de concreto sextavado 6,00cm | 26.87 | 5911.4 |  | 39.09 | 8599.8
6 | 160 | m | Palito conc. arm p/muro h=2,2m | 140.25 | 22440 |  |  | 0
6 | 305 | m² | Grama em placas e=6cm | 8.04 | 2452.2 |  | 6.95 | 2119.75
6 | 650 | m² | Piso Concreto (1:3:6) quadro/1m lastro brita e=5cm, alisado e polido | 10.73 | 6974 |  | 30.48 | 19812
6 | 140 | m | Rodapé de cerâmica, h=7 cm, assentado com argamassa mista | 8.84 | 1237.6 |  | 10.31 | 1443.4
SUB TOTAL | [5 empty] | 48781.4 |  |  | 45807.05
PINTURA
7 | 240 | m² | Pintura com tinta látex acrílica de 1ª, 2 demãos, em parede externa preparada | 6.25 | 1500 |  | 14.35 | 3444
7 | 335 | m² | Pintura com tinta látex acrílica de 1ª, 2 demãos, em parede interna preparada | 6.25 | 2093.75 |  | 14.35 | 4807.25
7 | 200 | m² | PINTURA QUADRA - Pintura acrílica poliesportiva, 2 demao, faixa 5cm de demarcação em piso cimentado liso. | 5.64 | 1128 |  | 9.27 | 1854
SUB TOTAL | [5 empty] | 4721.75 |  |  | 10105.25
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
8 |  |  | BANHEIROS E DEPÓSITO
8 | 426 | m | Cabo de cobre anti-chama, isol. mínimo 750V, ø 2,5mm2, colocado | 0.77 | 328.02 |  | 1.63 | 694.38
8 | 8 | ud | Interruptor paralelo 1 tecla, c/ espelho 2x4, instalado | 2.41 | 19.28 |  | 9.94 | 79.52
8 | 1 | ud | Interruptor paralelo 2 tecla, c/ espelho 2x4, instalado | 2.41 | 2.41 |  | 9.94 | 9.94
8 | 10 | ud | Luminária quadrada de sobrepor - 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas 26w, completa, instalada | 110 | 1100 |  | 113.35 | 1133.5
8 | 1 | cj | Quadro de distribuição, plástico - embutir - 8 disjuntores | 154.33 | 154.33 |  | 132 | 132
8 | 7 | ud | Tomada Retangular (RJ45) - Lógica | 10.92 | 76.44 |  | 12 | 84
8 | 1 | ud | Tomada Telefônica redonda | 1.51 | 1.51 |  | 14.36 | 14.36
8 | 18 |  | Caixa PVC 4x2" | 1.18 | 21.24 |  | 1.3 | 23.4
8 | 10 |  | Caixa PVC 3x3" - Octogonal | 2.4 | 24 |  | 2.64 | 26.4
8 | 10 |  | Caixa PVC 3x3" - Octogonal | 2.4 | 24 |  | 2.64 | 26.4
8 | 142 | m | Tubul. c/ eletroduto pvc rígido, ø=3/4", c/ conexões e cxs. estampadas | 1.7 | 241.4 |  | 3.37 | 478.54
8 |  |  | ILUMINAÇÃO QUADRA INTERNA - Com implantação.
8 | 20 | br | Barra de perfilado galv. A fogo 30x38x6m reforçada | 56 | 1120 |  | 61.6 | 1232
8 | 50 | pç | Emenda perfilado 38x38 | 4.9 | 245 |  | 5.39 | 269.5
8 | 5 | pç | Conexão T para perfilado 38x38 | 8.3 | 41.5 |  | 9.13 | 45.65
8 | 25 | br | Barra vergalhão com rosca 3/8 x 3m | 12.6 | 315 |  | 13.86 | 346.5
8 | 45 | br | Gancho de suspensão com balancin | 9.5 | 427.5 |  | 10.45 | 470.25
8 | 230 | pç | Porca 3/8 | 0.14 | 32.2 |  | 0.15 | 34.5
8 | 430 | pç | Arruela | 0.1 | 43 |  | 0.11 | 47.3
8 | 40 | pç | Gancho de suspensão | 4.9 | 196 |  | 5.39 | 215.6
8 | 170 | pç | Parafuso de 1/4 x 1/2" | 0.45 | 76.5 |  | 0.5 | 85
8 | 170 | pç | Porca 1/4" | 0.14 | 23.8 |  | 0.15 | 25.5
8 | 350 | PÇ | Arruela 1/4" | 0.07 | 24.5 |  | 0.08 | 28
8 | 230 | m | Cabo flexivel 6,00 mm² - 750V | 3.4 | 782 |  | 3.74 | 860.2
8 | 350 | m | Cabo flexivel 4,00 mm² - 750V | 2.3 | 805 |  | 2.53 | 885.5
8 | 5 | br | Eletroduto PVC 1" - 3 m. | 11 | 55 |  | 12.1 | 60.5
8 | 5 | pç | Luva PVC 1" | 1.4 | 7 |  | 1.54 | 7.7
8 | 10 | pç | Braçadeira tipo D com chaveta 1" | 1.4 | 14 |  | 1.54 | 15.4
8 | 15 | pç | Luminária Prismática 22" com alojamento, completa com reator e lâmpada vapor metálica 400 W | 450 | 6750 |  | 649 | 9735
8 | 1 | pç | Quadro Externo 10 dishuntores | 180 | 180 |  | 198 | 198
8 | 4 | pç | Disjuntor Bifásico 25 A | 45 | 180 |  | 49.5 | 198
8 | 2 | pç | Castelete Tipo "LL " 1" | 14.4 | 28.8 |  | 15.85 | 31.7
8 | 2 | pç | Castelete Tipo "LR " 1" | 14.4 | 28.8 |  | 15.85 | 31.7
8 | 2 | rl | Fita isolante 19mm x 20m | 4.2 | 8.4 |  | 4.62 | 9.24
8 | 6 | pç | Sapata para perfilado | 26 | 156 |  | 28.6 | 171.6
8 | 30 | br | Barra vergalhão com rosca 3/8 x 3m | 12.6 | 378 |  | 13.86 | 415.8
8 |  |  | ILUMINAÇÃO QUADRA EXTERNA Com implantação.
8 | 8 | PÇ | Poste em aço galvanizado a fogo ou inox com 3,00 m de altura com base e chumbadores proprios para orla marítima, PROJELUZ ou SIMILAR | 1750 | 14000 |  | 1925 | 15400
8 | 8 | pç | Luminárias corpo em alumínio fundido, difusor em policarbonato transparente resistente a raios ultra violetas, alojamento para equipaemntos auxiliares, parafusos em aço inox com proteção IP-65 , PROJELUZ OU SIMILAR. | 1420 | 11360 |  | 1562 | 12496
8 | 250 | M | Eletroduto flexivel tipo Kanalex 2" | 10.3 | 2575 |  | 11.33 | 2832.5
8 | 200 | m | Eletroduto flexível, tipo Kanalex 1.1/4" | 5.8 | 1160 |  | 6.38 | 1276
8 | 8 | pç | Reator vapor metálico 250W - AFP | 120 | 960 |  | 132 | 1056
8 | 8 | pç | Lâmpada vapor Metálico 250W, 220V, E-40 (fabricação Nacional) | 85 | 680 |  | 93.5 | 748
8 | 8 | pç | Caixa de passagem em alumínio 30x30 com tampa em alumínio fundido | 135 | 1080 |  | 148.5 | 1188
8 | 1 | cj | Chave de comando em grupo 2x100A com relé | 420 | 420 |  | 462 | 462
8 | 400 | m | Cabo de cobre flexivel EPROTENAX 1.000V - 35 mm² | 12 | 4800 |  | 13.2 | 5280
8 | 400 | m | Cabo de cobre flexível EPROTENAX 1.000V - 4,0 mm² | 1.8 | 720 |  | 1.98 | 792
8 | 2 | rl | Fita isolante auto fusão 10 mts | 13 | 26 |  | 14.3 | 28.6
8 | 5 | rl | Fita isolante 20 metros | 3 | 15 |  | 3.3 | 16.5
SUB TOTAL | [5 empty] | 51706.63 |  |  | 59698.18
INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
9 | 4 | cj | Bacia sifonada de louça branca c/ válvula de descarga, inclusive tampa acessórios de ligação instalado | 213.34 | 853.36 |  | 232.36 | 929.44
9 | 2 | ud | Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50cm com fundo de concreto simples de e tampa de CA | 29.22 | 58.44 |  | 32.14 | 64.28
9 | 2 | ud | Caixa gordura em alvenaria 50x50x50 cm com fundo de concreto simples e tampa de CA | 110.24 | 220.48 |  | 121.26 | 242.52
9 | 2 | ud | Cx d'água poliuretano base circular 500l c/tampa, colocada | 154.95 | 309.9 |  | 170.45 | 340.9
9 | 1 | ud | Filtro anaeróbico para 100 pessoas | 3200 | 3200 |  | 3520 | 3520
9 | 1 | ud | Fossa séptica pré-fabricada para 100 pessoas | 2800 | 2800 |  | 3080 | 3080
9 | 4 | cj | Lavatório de louça branca com coluna c/ sifão e válvula metálico e torneira de pressão, instalado | 34.51 | 138.04 |  | 47.34 | 189.36
9 | 2 | ud | Porta papel toalha em ABS, instalado | 28 | 56 |  | 49.38 | 98.76
9 | 2 | ud | Porta sabonete líquido instalado | 24 | 48 |  | 42.27 | 84.54
9 | 2 | pç | Registro de gaveta com canopla ø=1 1/2" completo instalado | 42.26 | 84.52 |  | 59.01 | 118.02
9 | 1 | ud | Sumidouro em alvenaria gradeada ø1,50m com 2,50m de profundidade com tampa de CA | 775.74 | 775.74 |  | 853.31 | 853.31
9 | 28.8 | m | Tubo de esgoto de PVC ø= 100mm inclusive conexões, colocado | 6.5 | 187.2 |  | 10.51 | 302.688
9 | 10.7 | m | Tubo de esgoto de PVC ø= 40mm, inclusive conexões, colocado | 2.42 | 25.894 |  | 4.13 | 44.191
9 | 8.4 | m | Tubo de esgoto de PVC ø= 50mm inclusive conexões, colocado | 4.37 | 36.708 |  | 5.69 | 47.796
9 | 10.77 | m | Tubo de PVC soldável ø=20mm inclusive conexões colocado | 1.04 | 11.2008 |  | 2.09 | 22.5093
9 | 37.76 | m | Tubo de PVC soldável ø=25mm inclusive conexões colocado | 1.87 | 70.6112 |  | 2.09 | 78.9184
SUB TOTAL | [5 empty] | 18737.094 |  |  | 10017.2327
DIVERSOS
16 | 2 | ud | Trave futebol de salão móvel tubular FG Ø 2 1/2", pintada, incl rede de nylon # 10x10cm | 410 | 820 |  | 451 | 902
10 | 4 | ud | Extintor PQ, 4kg, inclusive suporte, placa indicativa e pintura demarcadora, instalado | 135 | 540 |  | 148.5 | 594
10 | 200 | m² | Rede de proteção malha 100 mm fio 30/36, movel, tipo cortina, instalada com cabo de aço na parte superior e gancho retratil na parte inferior, fixado com argolas, para os dois | 11.33 | 2266 |  | 12.46 | 2492
10 | 270 | m² | Tela arame g° Fio 14 BWG malha quadrad 5cm | 14.4 | 3888 |  | 16.32 | 4406.4
10 | 77 | m² | Elemento Vazado Diagonal Quadrado | 12 | 924 |  |  | 0
10 | 31 | m² | ARQUIBANCADA - Alvenaria de tijolos de 6 furos (10x15x20)cm e=10 cm assentados na argamassa mista | 31.03 | 961.93 |  | 38.73 | 1200.63
10 | 31 | m² | ARQUIBANCADA - Chapisco em parede interna, argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=5mm | 3.07 | 95.17 |  | 3.8 | 117.8
10 | 31 | m² | ARQUIBANCADA - Emboço em parede interna, argamassa mista, traço 1:4 + 50kg cim/m³, e=20mm | 13.32 | 412.92 |  | 18.34 | 568.54
10 | [5 empty] | 9908.02 |  |  | 10281.37
SERVIÇOS COMPLEMENTARES
11 | 1516 | gb | Limpeza geral e final de obra | 1 | 1516 | 1516 | 1.57 | 2380.12 | 2380.12
PREÇO GLOBAL | [5 empty] | 349719.1988 |  |  | 401819.2987
RESUMO
|  |  |  | DIFERENÇA |  |  | 52100.0999
|  |  |  | PERCENTAGEM DE ACRESCIMO |  |  | 15%
Matinhos, 21 de Dezembro de 2012
Eng. ANTONIO LIMA
CREA-46.107/D-RJ

## CRONOGRAMA
TERMINAL RODOVIÁRIO - BAIRRO BAHOMAR | [7 empty] | PRAZO DE EXECUÇÃO : 210 DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO
CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | PRAZO DE EXECUÇÃO ( dias ) | [6 empty] | TOTAL
|  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | SERVIÇO | ACUMULADO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R$ | 11171.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11171.69 | 11171.69
|  | % | 100 | [6 empty] | 100 | 3.1945
2 | INFRAESTRUTURA | R$ | 0 | 7864.564 | 7864.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15729.128 | 26900.818
|  | % |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 100 | 7.6921
3 | COBERTURA | R$ | 0 | 30359.46 | 60718.92 | 60718.92 | 0 | 0 | 0 | 151797.3 | 178698.118
|  | % |  | 20 | 40 | 40 |  |  |  | 100 | 51.0976
4 | ESQUADRIAS | R$ | 0 | 0 | 0 | 3695.6934 | 3695.6934 | 0 | 0 | 7391.3868 | 186089.5048
|  | % |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 53.2111
5 | REVESTIMENTOS | R$ | 0 | 0 | 5651.76 | 8477.64 | 14129.4 | 0 | 0 | 28258.8 | 214348.3048
|  | % |  |  | 20 | 30 | 50 |  |  | 100 | 61.2915
6 | PISOS | R$ | 0 | 0 | 9756.28 | 14634.42 | 24390.7 | 0 | 0 | 48781.4 | 263129.7048
|  | % |  |  | 20 | 30 | 50 |  |  | 100 | 75.2403
7 | PINTURA | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.875 | 2360.875 | 0 | 4721.75 | 267851.4548
|  | % |  |  |  |  | 50 | 50 |  | 100 | 76.5904
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | R$ | 0 | 0 | 15511.989 | 15511.989 | 20682.652 | 0 | 0 | 51706.63 | 319558.0848
|  | % |  |  | 30 | 30 | 40 |  |  | 100 | 91.3756
9 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | R$ | 0 | 0 | 5621.1282 | 5621.1282 | 7494.8376 | 0 | 0 | 18737.094 | 338295.1788
|  | % |  |  | 30 | 30 | 40 |  |  | 100 | 96.7334
10 | DIVERSOS | R$ | 0 | 0 | 2972.406 | 2972.406 | 1981.604 | 1981.604 | 0 | 9908.02 | 348203.1988
|  | % |  |  | 30 | 30 | 20 | 20 |  | 100 | 99.5665
12 | LIMPEZA FINAL | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1516 | 1516 | 349719.1988
|  | % | [6 empty] | 100 | 100 | 100
TOTAL DA PARCELA |  | R$ | 11171.69 | 38224.024 | 108097.0472 | 111632.1966 | 74735.762 | 4342.479 | 1516 | 349719.1988
|  | % | 3.1945 | 10.9299 | 30.9097 | 31.9205 | 21.3702 | 1.2417 | 0.43349 | 100
TOTAL ACUMULADO |  | R$ | 11171.69 | 49395.714 | 157492.7612 | 269124.9578 | 343860.7198 | 348203.1988 | 349719.1988 | 349719.1988
|  | % | 3.1945 | 10.9299 | 30.9097 | 31.9205 | 21.3702 | 1.2417 | 0.43349 | 100
[5 empty] | Matinhos, 12 de Dezembro de 2011 |  |  |  |  | ENG. ANTONIO LIMA
CREA RJ - 46.107/D