## CRONO
TOMADA DE PREÇOS 012/2014 - PMM
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
item | serviços | valor | % |  | PRAZO EM DIAS | [11 empty] | total
[5 empty] | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | R$ | COEF
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8547.1 | 1.689% | R$ | 8547.1 | [11 empty] | 8547.1 | 0.016894
|  |  |  | % | 100% | [11 empty] | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 7758.36 | 1.534% | R$ | 7758.36 | 0 | [10 empty] | 7758.36 | 0.015335
|  |  |  | % | 100% | [11 empty] | 100%
3 | INFRAESTRUTURA | 26884.94 | 5.314% | R$ | 13442.47 | 13442.47 | 0 | 0 | [8 empty] | 26884.94 | 0.05314
|  |  |  | % | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 26305.07 | 5.199% | R$ | 0 | 0 | 13152.535 | 13152.535 | 0 | [7 empty] | 26305.07 | 0.051994
|  |  |  | % |  |  | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 55661.83 | 11% | R$ |  |  |  | 11132.366 | 38963.281 | 5566.183 | [6 empty] | 55661.83 | 0.11002
|  |  |  | % |  |  |  | 20% | 70% | 10% | [6 empty] | 100%
6 | COBERTURA | 141890.18 | 28.05% | R$ | 0 | 0 | 0 | 14189.018 | 14189.018 | 42567.054 | 70945.09 | 0 |  |  |  |  | 141890.18 | 0.28046
|  |  |  | % |  |  |  | 10% | 10% | 30% | 50% | [5 empty] | 100%
7 | ESQUADRIAS | 2629.27 | 0.5197% | R$ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314.635 | 1314.635 |  |  |  | 2629.27 | 0.005197
|  |  |  | % | [7 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
8 | REVESTIMENTOS | 34809.556 | 6.88% | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 6961.9112 | 6961.9112 | 20885.7336 |  |  |  |  | 34809.556 | 0.068804
|  |  |  | % | [5 empty] | 20% | 20% | 60% |  |  |  |  | 100%
9 | PISOS | 68532.3145 | 13.55% | R$ |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27412.9258 | 27412.9258 | 13706.4629 |  |  | 68532.3145 | 0.13546
|  |  |  | % | [7 empty] | 40% | 40% | 20% |  |  | 100%
10 | PINTURA | 61625.608 | 12.18% | R$ |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12325.1216 | 30812.804 | 18487.6824 |  | 61625.608 | 0.12181
|  |  |  | % | [8 empty] | 20% | 50% | 30% |  | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6127.28 | 1.211% | R$ |  |  |  |  | 1225.456 | 1225.456 | 1225.456 | 1225.456 | 1225.456 | 0 |  |  | 6127.28 | 0.012111
|  |  |  | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 8652.12 | 1.71% | R$ |  | 0 | 0 | 0 | 1730.424 | 1730.424 | 1730.424 | 1730.424 | 1730.424 |  |  |  | 8652.12 | 0.017102
|  |  |  | % |  |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  |  | 100%
13 | DRENAGEM PLUVIAL | 13497.68 | 2.668% | R$ | 2699.536 | 2699.536 | 2699.536 | 2699.536 | 2699.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13497.68 | 0.026679
|  |  |  | % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | [7 empty] | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220 | 13171.94 | 2.604% | R$ |  |  | 1317.194 | 1317.194 | 1317.194 | 2634.388 | 2634.388 | 2634.388 | 1317.194 |  | 0 | 0 | 13171.94 | 0.026035
|  |  |  | % |  |  | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% |  |  |  | 100%
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 3137.83 | 0.6202% | R$ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568.915 | 1568.915 | 3137.83 | 0.0062022
|  |  |  | % | [10 empty] | 50% | 50% | 100%
16 | SERVIÇOS DIVERSOS | 26693.777 | 5.276% | R$ | [6 empty] | 0 | 0 | 5338.7554 | 5338.7554 | 5338.7554 | 10677.5108 | 26693.777 | 0.052762
|  |  |  | % | [8 empty] | 20% | 20% | 20% | 40% | 100%
| total | 505924.8555 | 100% | R$ | 32447.466 | 16142.006 | 17169.265 | 42490.649 | 60124.909 | 60685.4162 | 83497.2692 | 55203.5624 | 50664.5118 | 49858.0223 | 25395.3528 | 12246.4258 | 505924.8555 | 1
| acumulado |  |  | R$ | 32447.466 | 48589.472 | 65758.737 | 108249.386 | 168374.295 | 229059.7112 | 312556.9804 | 367760.5428 | 418425.0546 | 468283.0769 | 493678.4297 | 505924.8555 | 505924.8555
| percentual |  |  | % | 6.413% | 3.191% | 3.394% | 8.399% | 11.88% | 11.99% | 16.5% | 10.91% | 10.01% | 9.855% | 5.02% | 2.421% | 100% | 1
| percentual acumulado |  |  | % | 6.413% | 9.604% | 13% | 21.4% | 33.28% | 45.28% | 61.78% | 72.69% | 82.7% | 92.56% | 97.58% | 100% | 100%
ENG. CEZAR AUGUSTO CORAIOLA
ENGENHEIRO CIVIL
DA SECRETARIA DE OBRAS – PMM
CREA – PR-110.847/D

## 127-220
Ministério da Educação
Obra: CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (25,80x38m)
| Município de Matinhos - TP 012/2014 PMM |  |  | DATA: | 2014-09-25
Endereço:
Planilha Orçamentária
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Abrigo provisório c/ pavimento para alojamento e depósito | m² | 12 | 233.02 | 2796.24
1.2 | Placa da obra - padrão governo federal | m² | 3 | 204.2 | 612.6
1.3 | Locação da obra - execução de gabarito | m² | 861.56 | 2 | 1723.12
1.4 | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 1138.38 | 1138.38
1.5 | Instalações provisórias de energia | un | 1 | 1138.38 | 1138.38
1.6 | Instalações provisórias de água | un | 1 | 1138.38 | 1138.38
|  |  | Subtotal item 1 |  | 8547.1
2 | MOVIMENTO DE TERRA
2.1 | Escavação manual solo de 1a.cat. prof. até 1.50m | m³ | 54 | 31.24 | 1686.96
2.2 | Aterro c/ compactação manual s/ controle, mat. c/ aquisição | m³ | 295 | 15.15 | 4469.25
2.3 | Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala | m³ | 37.4 | 35.25 | 1318.35
2.4 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 15 | 15.39 | 230.85
2.5 | Transporte de material, exceto rocha em caminhão até 10km | m³ | 15 | 3.53 | 52.95
|  |  | Subtotal item 2 |  | 7758.36
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | SAPATAS
3.1.1 | Lastro de concreto magro traço 1:4:8, espessura 5 cm, preparo mecânico | m² | 15 | 18.01 | 270.15
3.1.2 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 26.6 | 28.55 | 759.43
3.1.3 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 6.3 | 442.05 | 2784.915
3.2 | VIGAS BALDRAMES
3.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 260.6 | 28.55 | 7440.13
3.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 34.3 | 442.05 | 15162.315
3.2.3 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações | m² | 72 | 6.5 | 468
|  |  | Subtotal item 3 |  | 26884.94
4 | SUPERESTRUTURA
4.1 | PILARES
4.1.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 185.5 | 28.55 | 5296.025
4.1.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 18 | 442.05 | 7956.9
4.2 | VIGAS
4.2.1 | Forma plana chapa compensada plastificada, esp.= 12mm util. 5x | m² | 110 | 28.55 | 3140.5
4.2.2 | Concreto armado fck 25 MPa, usinado, inclusive lançamento | m³ | 7.5 | 442.05 | 3315.375
4.3 | LAJE PREMOLDADA
4.3.1 | Laje premoldada para forro (e=12cm), inclusive capeamento (e=4cm) e escoramento | m² | 88.6 | 74.45 | 6596.27
|  |  | Subtotal item 4 |  | 26305.07
5 | PAREDES E PAINÉIS
5.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,09m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 331 | 65.55 | 21697.05
5.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico (9x19x24)cm, e= 0,19m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 183 | 60.98 | 11159.34
5.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,04m, com argamassa (traço 1:2:8 - cimento/cal/areia), junta de 2,0cm | m² | 28 | 275.55 | 7715.4
5.4 | Elemento vazado de concreto (40x40x7cm) assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 6 | 96.04 | 576.24
5.5 | Elemento vazado de concreto (50x50x10cm) anti-chuva assentados com argamassa (imento e areia traço 1:3) | m² | 148.1 | 98 | 14513.8
|  |  | Subtotal item 5 |  | 55661.83
6 | COBERTURA
6.1 | Estrutura de aço em arco vão de 30m | m² | 1114 | 96.47 | 107467.58
6.2 | Telha metálica em chapa galvanizada e=0.5mm | m² | 1114 | 30.9 | 34422.6
|  |  | Subtotal item 6 |  | 141890.18
7 | ESQUADRIAS
7.1 | Porta de madeira (1,00x2,10 m) com bandeira (1,00x0,80 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 2 | 542.95 | 1085.9
7.2 | Porta de madeira (0,90x2,10 m) - inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 293.11 | 293.11
7.3 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,60 m) completa inclusive targeta metálica | und | 4 | 200.66 | 802.64
7.4 | Porta de madeira - Banheiros e Sanitários (0,80 m) completa inclusive targeta metálica - WC PNE | und | 2 | 223.81 | 447.62
|  |  | Subtotal item 7 |  | 2629.27
8 | REVESTIMENTOS
8.1 | Chapisco c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar traço 1:3 esp.= 5mm p/ parede | m² | 960.1 | 4.22 | 4051.622
8.2 | Emboço c/ argamassa de cimento e areia s/ peneirar, traço 1:7 | m² | 409.1 | 16.67 | 6819.697
8.3 | Reboco c/argamassa pré-fabricada, adesivo de alta resistência p/tinta epóxi esp= 5mm p/parede | m² | 551 | 16.59 | 9141.09
8.4 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 20 x 20 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 328 | 36.17 | 11863.76
8.5 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 81.1 | 36.17 | 2933.387
|  |  | Subtotal item 8 |  | 34809.556
9 | PISOS
9.1 | Lastro de brita graduada apiloada (esp.=6 cm) | m² | 633.2 | 25.5 | 16146.6
9.2 | Piso em concreto armado com tela e juntas de dilatação (esp.=10cm) | m² | 633.2 | 45.55 | 28842.26
9.3 | Piso em concreto simples desempolado (esp.=5cm), inclusive contrapiso | m² | 195.4 | 35.03 | 6844.862
9.4 | Junta de retração, serrada com disco diamantado, para pavimentos em placa de concreto, profund.= 5cm, inclusive preenchimento com mastique | m | 627.05 | 20.35 | 12760.4675
9.5 | Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 62.5 | 63.01 | 3938.125
|  |  | Subtotal item 9 |  | 68532.3145
10 | PINTURA
10.1 | Aplicação de selador acrílico | m² | 847.2 | 5.62 | 4761.264
10.2 | Demarcação de quadra com tinta acrílica | m | 360 | 7.32 | 2635.2
10.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica | m² | 88.6 | 13.7 | 1213.82
10.4 | Esmalte sintético em estrutura de aço carbono 50 micra com revólver | m² | 1114 | 12.39 | 13802.46
10.5 | Pintura c/ primer epoxi em estrutura de aço carbono 25 micra com revólver | m² | 1114 | 7.04 | 7842.56
10.6 | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica | m² | 847.2 | 15.17 | 12852.024
10.7 | Pintura de piso com tinta à base de resina epóxi | m² | 480 | 29.03 | 13934.4
10.8 | Pintura em tinta PVA latex (02 demãos), inclusive emassamento | m² | 476 | 9.63 | 4583.88
|  |  | Subtotal item 10 |  | 61625.608
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
11.1 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 20 mm - 1/2" | un | 4 | 7.98 | 31.92
11.2 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 25 mm - 3/4" | un | 12 | 9.35 | 112.2
11.3 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 32 mm - 1" | un | 4 | 14.64 | 58.56
11.4 | Adaptador soldável curto c/ bolsa-rosca para registro 50 mm -1.1/2" | un | 4 | 20.25 | 81
11.5 | Bucha de redução soldável curta 50 mm - 40 mm | un | 2 | 6.47 | 12.94
11.6 | Bucha de redução soldável longa 40 mm - 25 mm | un | 2 | 6.87 | 13.74
11.7 | Caixa d´água em fibra de vidro - cap. 3.000 litros | un | 1 | 410.75 | 410.75
11.8 | Engate flexível plástico | un | 10 | 37.76 | 377.6
11.9 | Flange para caixa dágua 25 mm | un | 3 | 9.35 | 28.05
11.10 | Flange para caixa dágua 50 mm | un | 2 | 14.64 | 29.28
11.11 | Joelho 90º soldável 25 mm | un | 11 | 8.13 | 89.43
11.12 | Joelho 90º soldável 32 mm | un | 6 | 9.12 | 54.72
11.13 | Joelho 90º soldável 50 mm | un | 8 | 10.31 | 82.48
11.14 | Joelho 90º soldável com bucha de latão - 20 mm - 1/2" | un | 2 | 8.13 | 16.26
11.15 | Joelho de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 9.12 | 36.48
11.16 | Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2" | un | 16 | 10.31 | 164.96
11.17 | Luva de redução soldável 40 mm - 32 mm | un | 4 | 14.3 | 57.2
11.18 | Luva de redução soldável 50 mm - 20 mm | un | 2 | 25.28 | 50.56
11.19 | Luva soldável 32 mm | un | 4 | 6.74 | 26.96
11.20 | Luva soldável com rosca - 3/4" | un | 8 | 4.93 | 39.44
11.21 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1") | un | 2 | 71.2 | 142.4
11.22 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1.1/2") | un | 2 | 115.05 | 230.1
11.23 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (1/2") | un | 2 | 61.28 | 122.56
11.24 | Registro de gaveta c/ canopla cromada (3/4") | un | 2 | 62.15 | 124.3
11.25 | Registro de pressão c/ canopla cromada (3/4") | un | 8 | 62.84 | 502.72
11.26 | Tê 90º soldável - 25 mm | un | 5 | 5.56 | 27.8
11.27 | Tê 90º soldável - 40 mm | un | 8 | 11.09 | 88.72
11.28 | Tê 90º soldável - 50 mm | un | 4 | 12.53 | 50.12
11.29 | Tê de redução 90º soldável 32 mm - 25 mm | un | 4 | 9.95 | 39.8
11.30 | Tê de redução 90º soldável 50 mm - 40 mm | un | 2 | 12.93 | 25.86
11.31 | Torneira cromada para lavatório 1/2" | un | 8 | 43.63 | 349.04
11.32 | Torneira de bóia p/caixa d'agua em pvc d = 3/4" | un | 1 | 46.11 | 46.11
11.33 | Tubo PVC rígido soldável - 20 mm | m | 27 | 4 | 108
11.34 | Tubo PVC rígido soldável - 25 mm | m | 38 | 5.03 | 191.14
11.35 | Tubo PVC rígido soldável - 32 mm | m | 28 | 7.86 | 220.08
11.36 | Tubo PVC rígido soldável - 40 mm | m | 14 | 11.28 | 157.92
11.37 | Tubo PVC rígido soldável - 50 mm | m | 36 | 13.37 | 481.32
11.38 | União soldável - 20 mm | un | 6 | 2.96 | 17.76
11.39 | União soldável - 50 mm | un | 2 | 6.87 | 13.74
11.40 | Vaso sanitario para deficientes físicos para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 2 | 342.35 | 684.7
11.41 | Vaso sanitario sifonado, para válvula de descarga, em louca branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo PVC de ligação | un | 4 | 182.14 | 728.56
|  |  | Subtotal item 11 |  | 6127.28
12 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
12.1 | Bucha de redução longa 50 mm - 40 mm | un | 5 | 6.47 | 32.35
12.2 | Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60x60 cm) | un | 4 | 188.14 | 752.56
12.3 | Caixa sifonada (100x100x50 mm) | un | 6 | 34.55 | 207.3
12.4 | Caixa sifonada (150x150x50 mm) | un | 4 | 39.09 | 156.36
12.5 | Curva 90º curta - 40 mm | un | 14 | 4.99 | 69.86
12.6 | Fossa séptica, em concreto armado, (d 2,50 x h 12,00) | un | 1 | 1120.86 | 1120.86
12.7 | Joelho 45º - 40 mm | un | 3 | 9.69 | 29.07
12.8 | Joelho 45º -50 mm | un | 6 | 10.79 | 64.74
12.9 | Joelho 90º - 100 mm | un | 7 | 17.51 | 122.57
12.10 | Joelho 90º c/ anel p/ esgoto secundário 40 mm - 1.1/2" | un | 10 | 17.51 | 175.1
12.11 | Junção simples 100 mm - 100 mm | un | 5 | 35.25 | 176.25
12.12 | Junção simples 100 mm - 50 mm | un | 6 | 24.48 | 146.88
12.13 | Junção simples 50 mm - 50 mm | un | 8 | 11.34 | 90.72
12.14 | Sifão de copo para pia e lavatório 1" - 1.1/2" | un | 9 | 19.71 | 177.39
12.15 | Sumidouro em alvenaria (d 2,30 x h 6,00) | un | 1 | 1560.8 | 1560.8
12.16 | Tê sanitário 100 mm - 50 mm | un | 1 | 24.33 | 24.33
12.17 | Tubo PVC ponta e bolsa c/ virola - 50 mm | m | 3 | 46.54 | 139.62
12.18 | Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm | m | 35 | 44.29 | 1550.15
12.19 | Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | m | 20 | 17.55 | 351
12.20 | Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm | m | 17 | 19.2 | 326.4
12.21 | Válvula para lavatório e tamque 1" | un | 9 | 153.09 | 1377.81
|  |  | Subtotal item 12 |  | 8652.12
13 | DRENAGEM PLUVIAL
13.1 | Calha em chapa de aço galvanizado n° 24 | m | 72 | 38.34 | 2760.48
13.2 | Tubo de queda - água pluvial DN=150 mm | m | 20 | 46.54 | 930.8
13.3 | Joelho PVC 90° d=150 mm - tubulação pluvial | m | 4 | 46.54 | 186.16
13.4 | Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída cônico | un | 4 | 29.06 | 116.24
13.5 | Canaleta de concreto c/ tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25m) | m | 72 | 132 | 9504
|  |  | Subtotal item 13 |  | 13497.68
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127/220
14.1 | Condulete em alumínio tipo T de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 11.42 | 57.1
14.2 | Condulete em alumínio tipo L de 3/4", inclusive acessórios | un | 5 | 10.63 | 53.15
14.3 | Condulete em alumínio tipo TA de 3/4", inclusive acessórios | un | 4 | 21.42 | 85.68
14.4 | Condulete em alumínio tipo XA de 3/4", inclusive acessórios | un | 1 | 19.62 | 19.62
14.5 | Caixa de PVC 4x2", inclusive espelho | un | 16 | 5.59 | 89.44
14.6 | Caixa PVC octogonal 4x4" | un | 7 | 8.45 | 59.15
14.7 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 2,5 mm² | m | 190 | 2.29 | 435.1
14.8 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 4 mm² | m | 820 | 3.29 | 2697.8
14.9 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 16 mm² | m | 14 | 7.58 | 106.12
14.10 | Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/90ºC, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1000V, encordoamento classe 5, flexível, com seção 35 mm² | m | 41 | 14.78 | 605.98
14.11 | Tomada 2p + t de embutir, 10 A, completa | un | 2 | 11.14 | 22.28
14.12 | Tomada 2p + t para piso, 10 A, completa | un | 1 | 19.77 | 19.77
14.13 | Interruptor 1 tecla simples | un | 7 | 9.18 | 64.26
14.14 | Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 8.09 | 40.45
14.15 | Disjuntor termomagnetico binopolar 20 A, padrão DIN (linha branca) | un | 5 | 40.41 | 202.05
14.16 | Disjuntor termomagnetico binopolar 25 A, padrão DIN (linha branca) | un | 8 | 40.41 | 323.28
14.17 | Disjuntor termomagnetico triopolar 150 A, padrão DIN (linha branca) | un | 2 | 174.88 | 349.76
14.18 | Disjuntor termomagnetico triopolar 175 A, padrão DIN (linha branca) | un | 1 | 555.7 | 555.7
14.19 | Dispositivo residual diferencial - DR 125A In 30 mA | un | 1 | 174.88 | 174.88
14.20 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 239.79 | 239.79
14.21 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolares, padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores | un | 1 | 239.79 | 239.79
14.22 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1", inclusive curvas | m | 22 | 5.43 | 119.46
14.23 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 3/4", inclusive curvas | m | 32 | 4.28 | 136.96
14.24 | Eletroduto de pvc rígido roscável, 1.1/2", inclusive curvas | m | 22 | 11.21 | 246.62
14.25 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 3/4" - inclusive braçadeiras | m | 86 | 18.18 | 1563.48
14.26 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1" - inclusive braçadeiras | m | 17 | 19.08 | 324.36
14.27 | Eletroduto de ferro galvanizado d= 1.1/2" - inclusive braçadeiras | m | 34 | 31.93 | 1085.62
14.28 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 6 | 77.06 | 462.36
14.29 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 1x40w, completa, incl.reator eletronico e lampadas | un | 1 | 56.38 | 56.38
14.30 | Luminária blindada p/ alta pressão, linha industrial projetor hermético para lâmpada de luz mista de 500 W, com proteção da lâmpada | un | 15 | 182.37 | 2735.55
|  |  | Subtotal item 14 |  | 13171.94
15 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
15.1 | Caixa de inspeção 30x30x40 cm com tampa de ferro fundido | un | 5 | 271 | 1355
15.2 | Conector de bronze para haste 5/8" | un | 12 | 34.48 | 413.76
15.3 | Cordoalha de cobre nu 35 mm² | un | 24 | 30.61 | 734.64
15.4 | Haste tipo Coopperweld 5/8" - 3m | un | 5 | 34.48 | 172.4
15.5 | Tubo PVC 40 mm | un | 18 | 21.31 | 383.58
15.6 | Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos | un | 5 | 15.69 | 78.45
|  |  | Subtotal item 15 |  | 3137.83
16 | SERVIÇOS DIVERSOS
16.1 | Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, fixada com tubos de ferro galvanizado 2" | m² | 147 | 90.31 | 13275.57
16.2 | Portão em tubo de ferro galvanizado 2" e tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2", revestido em pvc, inclusive dobradiças e fechadura | un | 4 | 618.87 | 2475.48
16.3 | Bancada em granito cinza andorinha para lavatório com testeiras - espessura 2cm, largura 50 cm, conforme projeto | m | 4.8 | 293.99 | 1411.152
16.4 | Banco de concreto armado polido (l=0,45m) sem arestas, conforme projeto | m | 4.8 | 151.28 | 726.144
16.5 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 2 | 264.73 | 529.46
16.6 | Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 11/2", l = 80cm (bacia sanitária e mictório), inclusive parafusos de fixação e pintura | un | 8 | 264.73 | 2117.84
16.7 | Espelho plano 4mm | m² | 4.5 | 241.86 | 1088.37
16.8 | Estrutura metálica c/ tabelas de basquete | cj | 1 | 823.35 | 823.35
16.9 | Estrutura metálica de traves de futsal | cj | 1 | 1794.92 | 1794.92
16.10 | Estrutura metálica p/ rede de voley | cj | 1 | 823.35 | 823.35
16.11 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 2.9 | 71.23 | 206.567
16.12 | Limpeza geral | m² | 861.56 | 1.65 | 1421.574
|  |  | Subtotal item 16 |  | 26693.777
Custo TOTAL com BDI incluso |  |  |  |  | 505924.8555